## Hoja1
|  |  |  | Día | Mes | Año
PRESUPUESTO:
PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN NAVE LAS COLINAS.
LOCALIZACION: Calle J , Zona Indudstrial de Herrera, Nave Las Colinas, Sto. Dgo., D.N.
No. | Descripción | Cant. | Ud. | P. Unit. | Valor | Sub-Total
A.- | MURO LATERAL L= 13.86 Mts.
1 | Preliminares:
1.01 | Limpieza del area | 69.3 | M²
1.02 | Replanteo general. (A= 69.30 M2) | 1 | P.A.
1.03 | Demolicion de Garita del Edificio adyacente | 1 | P.A.
1.04 | Demolicion de Rampa adyacente al Muro | 7.54 | M3
1.05 | Demolicion de Canaleta adyacente al Muro | 1 | P.A.
1.06 | Bote de escombros. | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2 | Movimiento de tierra
2.01 | Demolicion de Muro de Contencion existente Con Compresor | 13.8 | M³
2.02 | Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Compresor | 1.55 | M³
2.03 | Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo) | 259.46 | M³
2.04 | Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo) | 227.03 | M³
2.05 | Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20) | 583.79 | M³
2.06 | Relleno compactado caliche (Con Equipo) ( Factor de Comp. = 1.30) | 632.44 | M³
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
3 | Hormigon Simple y armado en:
3.01 | Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata. | 3.6 | M³
3.02 | Zapata de Muro de Contencion ɸ¾" @ 0.15 A.D. cara inferior y ɸ½" @ 0.15 A.D en cara superior. | 14.41 | M³
3.03 | Muro de Contencion ɸ½" @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de ɸ½" @ 0.15 long. Y ɸ¾" @ 0.15 transv. en cara derecha. | 36.17 | M³
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
4 | Construccion de Drenaje Frances:
4.01 | Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje ( Rollos de 1.00 m x 10 m) | 110 | Rollos
4.02 | Suministro de Tubos perforados ɸ 8"X19' de PVC-SDR-26 | 11 | UD
4.03 | Suministro de Grava de 1"@ 1½" (V = 0.30 mts. X 5.00 mts. X 43.27) + 15% de desp. | 74.65 | M³
4.04 | Mano de Obra de construccion de Drenaje | 1 | P.A.
4.05 | Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contencion con tubos ɸ2" PVC SDR-26 | 9 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
5 | Construccion de Canaleta con Rejilla Metalica
5.01 | Construccion de Canaleta con muros y piso vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1" | 13.86 | ML
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
6 | CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD (2.00 mts. X 2.63 mts.)
6.01 | Movimiento de Tierras:
6.01.1 | Excavación zapata de muro 6", a mano, (0.45x9.26x 0.80mts.). | 2.95 | M³
6.01.2 | Bote material excavado + 30% abultamiento. | 1.55 | M³
6.01.3 | Relleno Apisonado en piso (MACO). (Caliche) | 0.64 | M³
6.01.4 | Relleno de reposición . | 1.76 | M³
6.02 | Hormigón armado en:
6.02.1 | Zapatas muros de 6", 9.26 x0.45 x 0.25, 3Ø 3/8", Ø3/8 a 0.25mts. | 0.92 | M³
6.02.2 | Dintel , 0.15x0.20x1.40 (2), 3Ø 1/2" 2Ø 3/8", Ø3/8" a 0.20mts. | 0.11 | M³
6.02.3 | Losa hormigón armado, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD | 0.75 | M³
6.02.4 | Vuelos, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD | 0.42 | M³
6.02.5 | Viga amarre en muro 15x20 4 ɸ 3/8" est. 3/8"@0.20m 1:2:4 Ligado a Mano | 0.28 | M³
6.03 | Muros de bloques de:
6.03.1 | Bloques horm. 6", Ø3/8" a 0.80mts. B.N.P. | 3.7 | M²
6.03.2 | Bloques horm. 6", Ø3/8" a 0.80mts., S.N.P. | 25 | M²
6.03.2 | Antepecho de Bloques horm. 6" (2 Lineas) | 3.7 | M²
6.04 | Terminación de superficie:
6.04.1 | Fragüache. | 4.51 | M²
6.04.2 | Empañete maestrado exterior. | 26.32 | M²
6.04.3 | Empañete maestrado interior. | 228.35 | M²
6.04.4 | Cantos | 52.3 | M.L.
6.04.5 | Mochetas | 19.4 | M.L.
6.05 | Pisos y zócalos:
6.05.1 | Porcelanato 0.30 x 0.30mts. de alto tráfico. | 5.26 | M²
6.05.2 | Zócalos | 9.26 | M.L.
6.06 | Portaje:
6.06.1 | Puerta polimetal blanca (0.80 x 2.10) | 1.68 | M²
6.07 | Ventanas:
6.07.1 | Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro.(0.80 x 1.00) | 1.6 | M²
6.07.2 | Rejas (incluye pintura). | 35.29 | P2
6.08 | Pintura (Todo costo):
6.08.1 | Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.). | 52.64 | M²
6.08.2 | Pintura semigloss pared interior. | 28.8 | M²
6.08.3 | Acrílica pared exterior | 25 | M²
6.08.4 | Inodoro Blanco de Servicio + Salidas | 1 | UD
6.08.5 | Lavamanos Blanco de Servicio + Salidas | 1 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
7 | Otras Partidas
7.01 | Asfaltado del area de Intervencion para la Construccion del Muro E= 2" (Ver Planos) | 668.37 | M²
7.02 | Malla ciclónica de 6 pies de altura Cal. 9 con alambre Tipo Trinchera. | 43.27 | ML
7.03 | Rampa de Acceso Adyacente al Muro (Ver Planos) | 7.54 | M³
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MURO LATERAL |  |  |  |  | 0
B.- | MURO FRONTAL L= 55.20 Mts.
1 | Preliminares
1.01 | Limpieza area | 522 | M²
1.02 | Replanteo general. | 1 | P.A.
1.03 | Demolicion de caseta (Garita) existente | 1 | P.A.
1.04 | Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques de Combustible) existente | 1 | P.A.
1.05 | Retiro de Chatarra metalica y Tanques de Combustibles de muros de H.A. existente | 1 | P.A.
1.06 | Corte de Arboles existentes | 5 | UD
1.07 | Bote de escombros. (Aprox. 8.00 camiones de 15.00 M3) | 1 | P.A.
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2 | Movimiento de tierra
2.01 | Demolicion de Muro de Bloques existente Con Equipo | 55.2 | M³
2.02 | Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Equipo | 6.21 | M³
2.03 | Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo) | 1033.34 | M³
2.04 | Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo) | 839.5446 | M³
2.05 | Relleno de Reposicion de Material Excavado. | 66.24 | M³
2.06 | Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20) | 2247.4615 | M³
2.07 | Relleno compactado caliche (Con Equipo) ( Factor de Comp. = 1.30) | 2434.75 | M³
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
3 | Hormigon armado en:
3.01 | Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata. | 14.35 | M³
3.02 | Zapata de Muro de Contencion ɸ¾" @ 0.15 A.D. cara inferior y ɸ½" @ 0.15 A.D en cara superior | 57.41 | M³
3.03 | Muro de Contencion ɸ½" @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de ɸ½" @ 0.15 long. Y ɸ¾" @ 0.15 transv. en cara derecha. | 144.07 | M³
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
4 | Construccion de Drenaje Frances:
4.01 | Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje ( Rollos de 1.00 m x 10 m) | 75 | Rollos
4.02 | Suministro de Tubos perforados ɸ 8"X19' de PVC-SDR-26 | 12 | UD
4.03 | Suministro de Grava de 1"@ 1½" (V = 0.30 mts. X 5.00 mts. X 55.20) + 15% de desp. | 95.22 | M³
4.04 | Mano de Obra de contruccion de Drenaje (perforado de tubos, colocacion de tubos, colocacion de material impermeable, colocacion de grava , etc.) | 1 | P.A.
4.05 | Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contencion con tubos ɸ2" PVC SDR-26 (L= 0.60 Mts. c/u) (11.00 tubos ɸ2"x19' de PVC SDR-26) | 11 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
5 | Otras Partidas
5.01 | Asfaltado del area de Intervencion para la Construccion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2" (ver planos) | 1001.66 | M²
5.02 | Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12)M3 | 137.83 | M²
5.03 | Construccion Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 55.20 x 2.30 x 0.12)M3 | 16.54 | M3
| Demolicion de Contenes en area frontal L= 59.91 Ml | 59.91 | Ml
| Construccion de Contenes Nuevos en area frontal L= 59.91 Ml | 59.91 | Ml
| Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del area verde L= 113.37 Ml | 113.37 | Ml
| Diseño de Letra JCE en Verja frontal | 5 | UD
| Construccion de area verde con siembra de grama A= 145.74 m² | 1 | P.A.
5.04 | Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica) | 248.4 | M²
5.05 | Pintura Acrílica exterior, mostaza y marrón | 248.4 | M²
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
6 | ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS
6.01 | Construccion de Porton de Entrada (Ancho= 7.52 mts. Y L= 2.50 mts. con planchuelas de 1½" x ¼" x 20' de 1.6 mms. , barras cuadradas de ⅝" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', parales de perfiles 3" x 3" con capiteles y tola de 4' x 8' x 3/16" ( Incluye pintura y otros materiales y Mano de Obra). (Ver Planos).. | 1 | UD
6.02 | Verja metalica sobre muros frontal y lateral derecho. Con planchuelas de 1½" x ¼" x 20' de 1.6 mms. , barras cuadradas de ⅝" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', parales de perfiles 3" x 3" con capiteles. Columnas de H.A. 0.20 mts. X 0.20 mts. 4ɸ½", est. @ 0.20 mts. ( Incluye pintura y otros materiales y Mano de Obra). (Ver Planos). | 55.2 | ML
6.03 | Readecuacion y terminacion de Columnas soporte de puerta de Bloques de 8" con Capiteles | 2 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
Partidas Presupuestarias Electromecanicas
7 | Iluminacion y Salidas de Alimentacion
7.01 | Suministro de Lampara Led de Calle 60W, Con Fotocelda Integrada, 120V, 5000K, IP65. | 15 | UD
7.02 | Canalizacion de Salidas de Alimentacion Desde Tapon de Registro Roscado de 4" en PVC Hacia Lamparas Led de Calle en Tuberia PVC de 3/4", Registro Metalico 2"x4" con Ko. de 3/4" y Alambre #10 AWG THHN (Negro o Rojo para el Potencial, Blanco para Neutro y Verde para Tierra. | 15 | UD
7.03 | Suministro e Instalacion de Tapon de Registro Roscado en PVC de 4". Canalizacion en Tuberia en PVC de 2" , 1 1/2" y 1" SDR-26 Desde Registro Metalico Pintado 6"x6"x4" N3R. Alambre #10 AWG THHN Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circuitos. (Detalles Sobre Canalizacion de Tuberias y Distribucion de los Circuitos Especificados en los Planos). | 8 | UD
7.04 | Mano de Obra Instalacion de Lampara Led de calle | 15 | UD
7.05 | Alquiler por Dia de Grua Con Canasto para Instalacion de Lampara Led de Calle | 7 | Dias
7.06 | Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion desde Tapon de Registro Roscado en PVC Hacia Lampara Led de Calle | 15 | UD
7.07 | Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion desde Registro Metalico 6"x6"x4" Hacia Tapon de Registro Roscado en PVC | 8 | UD
7.08 | Postes para Luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De espesor con con tubos de 1½" para soporte de lamparas con pernos y planchuelas y pedestal de H.A. | 15 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
8 | Sistema Electrico de Potencia
8.01 | Suministro e Instalacion de Panel de Distribucion 8-16 Circuitos, 1F, 125A, 120/240V, Nema 3R Tipo de disyuntor: THQL. Para Alimentacion de Lamparas Led de Calle, Compuesto por: Breaker 20A-------------4Uds Canalizacion en tuberia EMT 1 1/2" Visto Desde Panel de Distribucion Hacia Panel de Lamparas Led de Calle. El Panel sera Alimentado Por los Siguientes Calibres de Alambre: 2 #6 THHN Fase 1 #8 THHN Neutro 1 #10 THHN Tierra | 1 | UD
8.02 | Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lamparas Led de Calle Hacia Registro. Incluye Registro Metalico Pintado 8"x8"x4" N3R y Alambre #10 AWG THHN Para Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circuitos de Iluminacion en Lamparas Led de Calle. | 1 | UD
8.03 | Mano de obra Instalacion Sistema electrico de Potencia | 0.25 | UD
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MURO FRONTAL |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
D.- | GASTOS INDIRECTOS
D.01 | DIRECCION TECNICA | 10% | T.G |  | 0
D.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% | T.G |  | 0
D.03 | SEGUROS Y FIANZAS | 4.35% | T.G |  | 0
D.04 | LEY 6-86 | 1% | T.G |  | 0
D.05 | CODIA | 0.1% | T.G |  | 0
D.06 | TRANSPORTE | 2.5% | T.G |  | 0
D.07 | IMPREVISTOS | 5% | T.G |  | 0
D.08 | ESTUDIO Y DISEÑO (Pago contra facturas) | 5% | T.G |  | 0
D.09 | ITBIS Norma 7 del 2007 de la DGII. | 18% | T.G |  | 0
| SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0